	Звіт щодо виконання  заходів

обласної Комплексної програми соціального захисту і соціального забезпечення населення області на

2013-2020 роки, затвердженої рішенням п’ятнадцятої сесії обласної ради шостого скликання від 28 лютого 2013 року (зі змінами)
 за I піврічча 2018 року

	№ п/п
	Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)
	Перелік заходів програми
	Строк виконання заходу
	Стан виконання

	1. Організаційно-правове забезпечення Програми

	1.1.
	Організаційно- правове забезпечення  
	1.1.1. Забезпечити виконання державних програм  соціального захисту осіб з інвалідністю,  учасників бойових дій, ветеранів війни, учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, членів сімей загиблих ветеранів війни, інших пільгових категорій населення
	2013-2020
	В Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги перебуває: 80905 – осіб з інвалідністю; 46588 ветеранів війни, в т.ч. 17229 – учасників бойових дій; 20967 – учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи; 8056 – членів сімей загиблих ветеранів війни. 

Питання підвищення рівня соціальної підтримки осіб з інвалідністю перебуває на особливому контролі державних органів усіх рівнів.

В рамках  державної бюджетної програми КПКВ 2505150 «Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням із застосуванням сучасних технологій постраждалих учасників Революції Гідності та учасників антитерористичної операції» для надання послуг з професійної адаптації   виділено  1048  тис. грн. Станом на 01.07.2018 укладено 34 договори на загальну суму 496,1 тис. грн.  для отримання послуг професійної адаптації 100 учасниками антитерористичної операції.

З метою проведення психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції в Полтавську область спрямовано              804.5 тис. грн., що дозволяє отримати послуги психологічної реабілітації в умовах стаціонару 99 особам. В області проведена робота по відбору реабілітаційних установ та здійснюється направлення бажаючих постраждалих учасників Революції Гідності та учасників антитерористичної операції на реабілітацію.  

На  2018 рік виділено для оздоровлення 2,261 млн. грн., що становить 40 відсотків від потреби. За рахунок виділених коштів планується надати послуги із санаторно-курортного лікування 270 учасникам бойових дій, 4 інвалідам війни та 2 учасникам війни.

На 2018 рік потреба в забезпеченні санаторно–курортним лікуванням становила: осіб з інвалідністю загального захворювання та дитинства  – 7594, із них 139 осіб з інвалідністю І групи, які потребують супроводжуючої особи, та 221 особи з інвалідністю з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку. На оздоровлення осіб з інвалідністю та дитинства виділено 5,1 млн. грн.

За бюджетною програмою 2507030 "Заходи із соціальної трудової та професійної реабілітації інвалідів" за напрямом фінансування "Санаторно-курортне оздоровлення інвалідів" у                2018 році станом на 01.07.2018 санаторно-курортні послуги отримали 80 осіб з інвалідністю у тому числі 4 особи з інвалідністю 1 групи з супроводом на загальну суму 555330 грн. У санаторіях спинального профілю послуги санаторно-курортного лікування отримали 6 осіб з інвалідністю на суму 105198 грн). 

 Грошову компенсацію вартості санаторно-курортного лікування у І півріччі 2018 році отримали 276 осіб з інвалідністю в наслідок війни на суму 126,4 тис. грн. та 431 особи з інвалідністю загального захворювання та дитинства на суму 135,6 тис. грн.

Протягом 2018 року, за даними Централізованого банку даних з проблем інвалідності, особи з інвалідністю Полтавської області отримали у користування 131 одиниця технічних та інших засобів реабілітації. Зокрема, 23 одиниці крісел колісних. 

Територіальними управліннями соціального захисту населення протягом 2018 року видано 8871 направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації.У ЛПЗ області надається доступна та безоплатна медична допомога усім мешканцям регіону, згідно положень Закону України  «Основи законодавства України про охорону здоров'я». Особам з інвалідністю,  учасникам бойових дій, ветеранам війни, учасникам ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, членам сімей загиблих ветеранів війни, іншим пільговим категоріям населення надається безкоштовна медична допомога та обстеження відповідно до протоколів лікування. З метою підтримки найбільш вразливих верств населення в області налагоджена співпраця з громадами, громадськими організаціями щодо виявлення сімей, які потрапили у складні життєві обставини. Що стосується осіб пільгових категорій, слід сказати, що медичну допомогу дана категорія людей отримує безкоштовно і своєчасно. Інваліди при потребі відвідуються вдома сімейними лікарями, а при необхідності до консультацій залучаються вузькі фахівці лікарні. Окрім того, для забезпечення соціального супроводу лікування, лабораторного моніторингу та підвищення якості диспансеризації, заклади тісно співпрацюють з громадськими організаціями, які реалізують проекти соціального супроводу, реабілітації та матеріальної підтримки даної категорії населення.  Реабілітологи  МСЕК приймають участь в засіданнях фонду соціального захисту інвалідів для вирішення питань щодо можливості та розміру фінансової допомоги особам з інвалідністю. В області працюють Проекти по медико-соціальному супроводу (хворим видаються пайки, продуктові набори, доставляються ліки додому). Суттєву допомогу в цьому напрямку надають Товариство Червоного Хреста, благодійна організація «Світло надії». Міністерство охорони здоров’я України наразі реалізує процес реформування системи охорони здоров'я України. Електронна охорона здоров'я e-Health- є однією з невід’ємних складових у рамках процесів реформування і має на меті забезпечити якісні і доступні послуги електронної охорони здоров'я, поліпшення медичної допомоги для всіх громадян і особливо для найбільш вразливих груп населення.

На сьогодні в області проведено аудит наявної в медичних закладах комп’ютерної техніки та програмного забезпечення. В обласному центрі зосереджена значна кількість медичних закладів, що впродовж багатьох років використовують інформаційні технології в своїй роботі, зокрема для ведення як загальнодержавних так і регіональних реєстрів. Деякі заклади області вже об’єднані в одну локальну мережу. Для ведення електронної амбулаторної картки в усіх закладах використовується МІС «Каштан».  Дані впровадження та розвиток інформаційних технологій в медичних закладах здатні задовольняти потреби українських громадян, в тому числі осіб з інвалідністю та осіб, які потрапили в складні життєві обставини. Першочерговими заходами  направлення на наближення доступності та розширення спектру надання медичних послуг населенню області, а особливо особам з інвалідністю, являється контроль якості надання медичних послуг пацієнтам, передача інформації з рівня на рівень, своєчасне проведення патронажів.

Протягом січня-червня 2018 року забезпечено виконання державних програм соціального захисту осіб з інвалідністю, зокрема Програми зайнятості населення Полтавської області на                          2013-2020 роки, затвердженої рішенням сесії Полтавської обласної ради від  23 листопада 2016 року.

За звітний період послугами служби зайнятості скористалося 42,3 тис. безробітних громадян. Протягом січня-червня 2018 року за направленням служби зайнятості отримали роботу 14,9 тис. зареєстрованих безробітних, з них 444 особи з інвалідністю. Рівень працевлаштування осіб з інвалідністю за відповідний період склав            22 %.

Протягом звітного періоду на обліку в службі зайнятості перебувало 2045 особи з інвалідністю, які мали статус безробітного, з яких 802 жінки або 39% до загальної чисельності осіб з інвалідністю та 353 особи з числа молоді (17%).

За сприянням служби зайнятості працевлаштовано 444 особи з інвалідністю, у тому числі 1 особу працевлаштовано шляхом виплати допомоги по безробіттю одноразово для започаткування власної справи.

Протягом звітного періоду за направленням служби зайнятості проходило професійне навчання 151 особи з інвалідністю. До участі в громадських роботах за відповідний період залучено 133 особи з інвалідністю.

Всього заходами активної політики зайнятості за  звітний період охоплено 35% осіб з інвалідністю, що звернулися до державної служби зайнятості у пошуках роботи.

З метою реалізації прав дітей, які потребують соціальної допомоги щодо здобуття загальної середньої освіти в області функціонує 15 закладів інтернатного типу Полтавської обласної ради, у яких навчається та виховується 3743 дитини, а саме у:

- 2 спеціальних загальноосвітніх школах-інтернатах для дітей із вадами слуху  (187 дітей з них 148 з інвалідністю);

- 8 спеціальних загальноосвітніх школах-інтернатах для дітей з особливими освітніми потребами (753 дитини з них 217 з інвалідністю); 

- 3 навчально-реабілітаційних центрах (401 дитини з них 198 з інвалідністю); 

- 2 санаторних  школах-інтернатах (199 дітей з них  11  з інвалідністю); 

Загалом у перелічених закладах освіти перебуває 574 дитини з інвалідністю.

У закладах дошкільної освіти області виховується 500 дітей з інвалідністю, у закладах загальної середньої освіти – 1890 осіб з інвалідністю. Освіту інклюзивної форми навчання  мають змогу здобути 20 дошкільників та 199 дітей шкільного віку які мають інвалідність.

На виконання заходів по соціальному захисту осіб з інвалідністю, що фінансуються із Державного бюджету, фактично профінансовано  – 10 686 785 грн.,  а саме:

- на фінансову підтримку громадських організацій осіб з інвалідністю – 2 142 905 грн.  

-  на соціально-трудову реабілітацію осіб з інвалідністю –              2 728 357 грн.

- на виплату грошової компенсації замість санаторно-курортного оздоровлення осіб з інвалідністю та оплату поштового збору –             728 428  грн. ;

- на санаторно-курортне лікування осіб з інвалідністю з дитинства та від загального захворювання – 5 074 112 грн.;

- на  оплату послуг з доставки, транспортування, зняття з обліку у підрозділах МВС та інших витрат, пов’язаних з поверненням, вилученням, зберіганням та реалізацією автомобілів – 12 983  грн.  

В Полтавському регіональному центрі  в 16 спортивних секціях займається 258 спортсменів, в ПО ДЮРСШІ 19 секцій в яких 174 спортсмена, всього: 432 спортсмена. Також 21 чол. прийняли участь в таборі фізкультурно-спортивної реабілітації.

У Полтавському регіональному центрі з фізичної культури і спорту «Інваспорт» на 01.01.2018 займалось 474 особи.                                 З 1 січня  2018 року всі спортсмени та тренери були переведені до  Полтавської обласної дитячо-юнацької реабілітаційно-спортивної школи інвалідів.

Департаментом культури і туризму облдержадміністрації надано близько 20 тис.осіб культурних послуг. Реалізовано понад 100 культурно-мистецьких проектів та обласних заходів. Близько 250 дітей та молоді навчаються безкоштовно у мистецьких школах області.

Основні функції Пенсійного фонду України - забезпечення гарантування життєдіяльності пенсіонерів, запобігання виникненню соціальної напруги в суспільстві, виконання соціальних стандартів протягом року реалізовані вчасно і в повному обсязі. 

Відповідно до абзацу 5 частини 4 статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» з 1 квітня 2018 року проведено масові перерахунки 109,6 тисячам пенсіонерів або 26,4% відсотків контингенту, У зв’язку з цим були проведені перерахунки складових пенсійних виплат, які визначаються від тривалості страхового стажу та заробітної плати, зокрема, мінімального розміру пенсії й доплати за понаднормовий стаж.

Середнє підвищення пенсії в зв’язку з перерахунком склало:

- для осіб, яким проведено перерахунок пенсії з урахуванням коефіцієнту стажу – 42 грн. 27 коп.;

- для осіб, яким проведено перерахунок пенсії з урахуванням коефіцієнтів стажу і заробітної плати – 166 грн. 32 коп.

Середня пенсія в області станом на 1 липня поточного року в цивільних пенсіонерів становить 2408 грн. 20 коп., що на                           956 грн. 20 коп. або на 65,85% перевищує прожитковий мінімум, встановлений для осіб, які втратили працездатність.

	
	
	1.1.2. Забезпечити виконання районних, міських комплексних програм соціального захисту та соціального забезпечення населення області. При формуванні районних, міських  бюджетів та бюджетів об'єднаних територіальних громад  передбачити відповідні кошти на їх реалізацію
	2013-2020
	 В усіх районах та містах області розроблені і діють комплексні програми з питань соціального захисту населення.

	2. Соціальне супроводження учасників антитерористичної операції, осіб залучених до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та  членів їх сімей

	2.1.
	Соціальне супроводження членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, осіб з інвалідністю внаслідок війни І-ІІ групи, осіб з інвалідністю в наслідок війни, які  

втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, користуються кріслами колісними,

з числа осіб, які брали участь в антитерористичній операції та осіб залучених до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях
	2.1.1. Забезпечити комплексне соціальне супроводження членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, осіб залучених до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, осіб з інвалідністю внаслідок війни І-ІІ групи, осіб з інвалідністю внаслідок війни, які  

втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, користуються кріслами колісними,

з числа осіб, які брали участь в антитерористичній операції та осіб залучених до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, за місцем постійного проживання
	2016 - 2020
	В області на особливому контролі перебуває питання забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації поранених учасників антитерористичної операції.

З метою забезпечення оперативного обміну інформацією з органами охорони здоров’я та силовими структурами місцевого рівня щодо осіб, які постраждали під час проведення антитерористичної операції, потребують персонального супроводу та забезпечення технічними засобами реабілітації, запроваджено постійний щотижневий моніторинг, враховуючи дані якого проводяться дієві заходи щодо забезпечення належної соціальної підтримки поранених учасників АТО. Відповідно до даних моніторингу проводиться замовлення та забезпечення поранених учасників антитерористичної операції технічними та іншими засобами реабілітації, передбаченими постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2012 р. № 321. 

Так, протягом 2018 року згідно медичних показань: 1-го учасника АТО ортезовано, 6 осіб отримали інші технічні засоби реабілітації.

Спеціалістами центрів СССДМ області протягом І півріччя 2018 року надана соціальна підтримка та допомога 151 родині загиблих в зоні проведення АТО. З особами зазначених родин проводиться робота, спрямована на виведення їх із стресового стану, спричиненого втратою близької людини. В ході роботи застосовується метод активного слухання, родинам надаються брошури "Почуття від втрати близької людини" для ознайомлення з поетапним переживанням втрати. Комплексні соціальні послуги в рамках соціального супроводу отримують 11 родин загиблих в зоні проведення АТО. З метою психологічної та соціальної адаптації спеціалістами центрів СССДМ області 74 дитини з родин загиблих під час виконання військового обов’язку в зоні проведення АТО, залучалися до проведення групових та масових заходів.

Протягом січня - червня 2018 року центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді було здійснено оцінку потреб 1103 сімей учасників АТО та за результатами виявлених проблем для надання профільної допомоги було перенаправлено:           

- до закладів соціального захисту населення 192 учасника АТО для оформлення державних соціальних допомог та субсидій, 

- до місцевих центрів зайнятості 70 учасників АТО щодо працевлаштування та профорієнтації,

- 259 учасників АТО до медичних закладів на комплексне медичне обстеження.     

- 120 учасників АТО  до органів місцевого самоврядування для оформлення документів юридичного характеру, отримання матеріальної допомоги та оформлення документів на отримання земельної ділянки. 

Протягом звітного періоду було забезпечено соціальне супроводження сімей учасників АТО:

- 53 сім’ям учасників АТО було оформлено державні соціальні допомоги та 70 сім’ям оформлено субсидії;

- військовослужбовці, які проходили військову службу в районах проведення антитерористичної операції мають змогу пройти медико-психологічну реабілітацію на базі обласного госпіталю для ветеранів війни в містах Полтава, Кременчук та Лубни; для лікування та реабілітації учасників АТО виділено 90 ліжок (у Полтавському та Кременчуцькому госпіталях по 30 ліжок, Лубенському госпіталі – 20 ліжок, госпітальному відділенні Полтавської обласної клінічної психіатричної лікарні – 10 ліжок);

- 780 військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції перебували на обліку в міськрайонних центрах зайнятості, з них 313 особам надано статус безробітного, працевлаштовано 143 особи та 51 особу залучено до громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру, 52 особи проходили професійне навчання, - 63 сім’ї учасників АТО отримують психологічну підтримку.
Керівникам всіх підпорядкованих лікувальних закладів області наказом Департаменту охорони здоров'я за №430 від 17.04.2015р. зобов’язано забезпечити проведення обов’язкових медичних оглядів демобілізованих учасників АТО з послідуючим взяттям на диспансерний облік, проведенням лікування і реабілітації. Департаментом охорони здоров'я розглянуте питання стосовно тісної співпраці з громадськими організаціями, налагодження співпраці установ з територіальними громадами з метою раннього виявлення сімей, що потрапили у складні життєві обставини, в тому числі і ветеранів, а також учасників АТО, які знаходяться  у складних життєвих обставинах.  В Полтавській області індивідуальні програми реабілітації розробляються всім особам з інвалідністю, учасникам АТО відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 23.05.2007р. №757 «Про затвердження положення про індивідуальну програму реабілітації інваліда», Державної типової програми реабілітації, затвердженої постановою КМУ від 08.12.2006р. №1686. 

З метою компенсації функцій ушкоджених органів, медичної та соціальної реабілітації осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю з вираженими порушеннями функцій органів та систем здійснюється забезпечення їх технічними засобами реабілітації  в лікувально-профілактичних закладах області. Станом на 01.07.2018 особам з інвалідністю визначені рекомендації з технічних засобів: це допоміжні засоби для ходьби( милиці, трості, опори, складні ролятори) 2233 особам, протезно-ортопедичні вироби (протези, ортези, ортопедичне взуття) 2028 особам, сурдотехніка - 41 особі, отримання крісел-колясок - 528 особам. Визначені рекомендації на отримання спеціалізованого автотранспорту- 37 особам з інвалідністю. Інформація про призначення реабілітаційних заходів інвалідам, учасникам АТО внесена до Центрального банку даних інвалідів, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011р. за №121 «Про затвердження положення про централізований банк даних з проблем інвалідності». Медичними працівниками лікувально-профілактичних закладів області учасникам АТО виписуються рецепти для безкоштовного отримання медикаментів.  В Полтавській області у кожному районі функціонує територіальний центр соціального обслуговування, який надає послуги з соціально-побутової та медико-соціальної реабілітації пенсіонерам, особам з інвалідністю, одиноким та іншим соціально незахищених верстам населення. В лікувально профілактичних закладах області постійно ведуться роботи по створенню безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю. При виконанні капітальних ремонтів медичних закладів проводиться переобладнання наявних пандусів відповідно до Державних будівельних норм та будівництво нових, в закладах, де неможливе побудування пандусу, облаштовані кнопки виклику.
Центрами зайнятості (філіями) здійснюються заходи щодо соціального супроводження осіб з інвалідністю, демобілізованих військовослужбовців, які проходили військову службу в районах проведення АТО, та членів їх сімей. Робота центрів зайнятості організована в режимі оперативного реагування та 
безперешкодного доступу зазначеної категорії громадян до соціальних послуг. В кожній міській, міськрайонній та районній філіях Полтавського обласного центру зайнятості  та Кременчуцькому міськрайонному центрі організовано постійну співпрацю з обласним, міськими та районними військовими комісаріатами, міськими (районними) центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та центром допомоги учасникам антитерористичної операції щодо оперативного виявлення військовослужбовців, демобілізованих із районів проведення АТО, та членів їх сімей, які потребують допомоги в працевлаштуванні. 

З метою посилення координації роботи регіональної служби зайнятості щодо прискорення працевлаштування учасників антитерористичної операції з числа осіб з інвалідністю, обласним центром зайнятості запроваджено поіменний моніторинг надання адресних соціальних послуг та організації індивідуального супроводу після працевлаштування демобілізованим учасникам антитерористичної операції з числа осіб з інвалідністю.   

Протягом січня – червня 2018 року індивідуальним супроводом охоплено 409 осіб з інвалідністю та 185 демобілізованих учасники антитерористичної операції, які добровільно виявили бажання  приймати участь  у супроводі після працевлаштування.

Соціальний супровід членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, інвалідів війни І-ІІ групи, інвалідів війни, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, користуються кріслами колісними, з числа осіб, які брали участь в антитерористичній операції здійснюватиметься за особистим зверненням даних категорій громадян до базових центрів зайнятості (філій) області.



	2.2.
	Організація відпочинку (з наданням оздоровчих послуг)  демобілізованих військовослужбовців, які  проходили військову службу в районах проведення  антитерористичної операції, та осіб, які у складі добровольчих батальйонів брали участь в антитерористичній операції, реабілітація та психологічна підтримка учасників антитерористичної операції та осіб залучених до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях
	2.2.1. Забезпечити організацію відпочинку (з наданням оздоровчих послуг)  демобілізованих військовослужбовців,  які  проходили військову службу в районах проведення  антитерористичної операції, та осіб, які у складі добровольчих батальйонів брали участь в антитерористичній операції

	2015 -2020
	Станом на 01.07.2018 року з місцевих бюджетів (районних та міст обласного значення) для надання оздоровчих послуг в санаторно-курортних закладах області демобілізованим військовослужбовцям та членам їх сімей було виділено кошти в сумі 1,281 млн. грн.                                                                                                                                                                              Закуплено путівок в санаторно-курортні заклади для 63 осіб даної категорії, з них: 35 учасників АТО та 28 членів їх сімей.  Відпочинок (з наданням оздоровчих послуг) учасники АТО та члени їх сімей отримують в санаторно-курортних закладах Полтавської облсті, а саме: ПрАТ "Миргородкурорт", "Сосоновий бір", МДЦ "Нові Санжари".                                                                                                                                                                                                                                                                       

Підчас літньої оздоровчої компанії культурним обслуговуванням у червні місяці охоплено близько 1500 дітей пільгових категорій.

	 
	
	2.2.2. Забезпечити проведення огляду та надання медичної допомоги лікарями  загальної практики (сімейними лікарями) центрів первинної медико-санітарної допомоги учасникам антитерористичної операції та особам залученим до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, в тому числі учасникам-добровольцям антитерористичної операції, статус яким встановлено Комісією з визнання та встановлення статусу учасника - добровольця антитерористичної операції обласної державної адміністрації


	2015-2020
	Медичними працівниками ЛПЗ Полтавської області проводяться медичні огляди учасників АТО, виписуються довідки        ф. 070/о для отримання путівок на санаторно-курортне лікування.  В Полтавській області проводиться підготовча робота по проведенню літньої оздоровчої кампанії. Особлива увага приділяється оздоровленню пільгової категорії дітей. В червні оздоровлено  4649 дітей, з них 1500 осіб диспансерної групи, 2229 дітей пільгових категорій. В підпорядкуванні Департаменту охорони здоров’я знаходиться дитячий заклад оздоровлнення та відпочинку "Ромашка", під час літньої оздоровчої кампаніїї тут планується оздоровити 200 дітей. За червень 2018 року оздоровлено 100 дітей, 89 з якиї є пільговою категорією. Медичні працівники закладів охорони здоров'я постійно співпрацюють із службами соціального захисту, громадськими організаціями, що здійснюють надання допомоги демобілізованим військовослужбовцям, які проходили службу в районах проведення АТО. Фахівці Департаменту охорони здоров'я постійно приймають участь у заході «Під одним дахом» для вирішення проблем демобілізованих.

З метою покращення психодіагностичної, психоосвітньої роботи  організації діагностично-реабілітаційного комплексу заходів із застосуванням методів психотерапії та психокорекції на базі Полтавської обласної психіатричної лікарні ім. О.Ф.Мальцева створено центр психічного здоров’я, де проводиться реабілітація учасників АТО. За принципом «Єдиного вікна» організовано роботу телефонної «Гарячої лінії» КУ «Полтавський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»  за єдиним безкоштовним номером 08005050312, робота якої направлена на оперативне реагування на звернення, у тому числі бійців учасників АТО. Закуплено та встановлено міні АТС, яка дозволяє надавати психологічну підтримку у цілодобовому режимі «Он-лайн». На лінії знаходяться 10 професійних психологів. Крім того, у центрі сформовано дві оперативні психолого-психіатричні бригади, які здатні надавати відповідну допомогу з виїздом по всій території області.  В рамках українсько-литовського  проекту «Допомога областям східної України шляхом реформування сектору психосоціальної реабілітації» згідно наказу Департаменту охорони здоров'я від 29.02.2016р. за №156 на базі Полтавського обласного  клінічного госпіталю для ветеранів війни створений Центр психосоціальної реабілітації учасників АТО та ветеранів війни (в тому числі осіб з інвалідністю), де працюють мультидисциплінарні бригади з надання медичної та психологічної реабілітації учасникам АТО. З метою підвищення рівня якості надання медичних та реабілітаційних послуг учасникам АТО на базі відділення осіб з інвалідністю Великої Вітчизняної війни розгорнуто 10 ліжок для їх лікування та реабілітації. 

Для лікування та реабілітації учасників АТО виділено 90 ліжок: у Полтавському та Кременчуцькому госпіталях – по 30 ліжок, у Лубенському госпіталю – 20 ліжок, у госпітальному відділенні Полтавської обласної клінічної психіатричної лікарні – 10 ліжок. Розроблено та затверджено типове положення про порядок госпіталізації вказаної категорії пацієнтів. В Полтавській області у кожному районі функціонує територіальний центр соціального обслуговування, який надає послуги з соціально-побутової та медико-соціальної реабілітації пенсіонерам, лслбам з інвалідністю, одиноким та іншим соціально незахищених верстам населення.

	
	
	2.2.3. Забезпечити реабілітацію та психологічну підтримку учасників антитерористичної операції та осіб залучених до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, в тому числі учасників-добровольців антитерористичної операції, статус яким встановлено Комісією з визнання та встановлення статусу учасника - добровольця антитерористичної операції обласної державної адміністрації, та членів їх сімей 
	2015-2020
	Протягом січня - червня 2018 року психологічну підтримку та допомогу отримали 63 учасника АТО та 30 членів їх сімей. Постійно проводиться психологічна допомога як індивідуально так і в малих групах з використанням техніквідновлення та адаптації. 

Міськими та районними центрами СССДМ протягом звітного періоду забезпечено діяльність 3 груп взаємодопомоги та спілкування для демобілізованих військовослужбовців, які проходили військову службу в районах проведення АТО та членів їх сімей, в яких взяли участь 75 учасників АТО та членів їх сімей.

	 
	
	2.2.4. Забезпечити проведення лікування та реабілітації учасників антитерористичної операції, осіб залучених до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, в тому числі учасників-добровольців антитерористичної операції, статус яким встановлено Комісією з визнання та встановлення статусу учасника - добровольця антитерористичної операції обласної державної адміністрації, у госпіталях для осіб з інвалідністю внаслідок війни Полтавської області
	2017-2020
	Для лікування та реабілітації учасників АТО виділено 90 ліжок: у Полтавському та Кременчуцькому госпіталях – по 30 ліжок, у Лубенському госпіталю – 20 ліжок, у госпітальному відділенні Полтавської обласної клінічної психіатричної лікарні – 10 ліжок. Розроблено та затверджено типове положення про порядок госпіталізації вказаної категорії пацієнтів. За 2017 р. в госпіталях було проліковано та надана психологічна реабілітація 1493 учасникам АТО. За 2017р. на базі Полтавської обласної клінічної лікарні ім. М.В.Скліфосовського було проліковано 136 учасників АТО. В Полтавській області у кожному районі функціонує територіальний центр соціального обслуговування, який надає послуги з соціально-побутової та медико-соціальної реабілітації пенсіонерам, особам з інвалідністю, одиноким та іншим соціально незахищених верстам населення. 

	2.3.
	Забезпечення житлом учасників бойових дій та членів їх сімей
	2.3.1.Надання субвенцій з обласного бюджету на виконання місцевих програм забезпечення житлом учасників бойових дій та члені їх сімей в розмірі до 25% опосередкованої вартості спорудження житла та в межах нормативної площі, що надається громадянам
	2017-2017
	Рішенням 18 сесії 7 скликання Полтавської обласної ради від 22.12.2017 № 606 «Про обласний бюджет на 2018 рік» передбачена субвенція з обласного бюджету на зазначені заходи містам: Полтаві – 3000,0 тис. грн., Горішнім Плавням – 500,0 тис. грн., Кременчуку – 2500,0 тис. грн.

Полтавська міська рада перша в області рішенням сесії від 31.01.2017 затвердила окрему міську Програму забезпечення житлом учасників антитерористичної операції, осіб, які належать до осіб з інвалідністю війни, інвалідність яких пов’язана з виконанням обов’язків військової служби, та членів їх сімей у м. Полтава на 2016-2018 роки. Координацію та контроль за ходом виконання програми здійснює виконавчий комітет Полтавської міської ради. 

На виконання зазначеної програми УКБ Полтавського міськвиконкому, як замовник будівництва, завершує спорудження                         180-квартирного житлового будинку по вул. Марії Башкирцевої, 31-а в м.Полтаві. 

Завершення будівництва зазначеного житлового будинку дасть можливість поліпшити житлові умови 120 учасникам пільгових категорій громадян (учасникам АТО) за фінансовою підтримкою: з обласного бюджету – 11,0 млн. грн. (2017 рік – 8,0 млн. грн., 2018 рік – 3,0 млн. грн.) та місцевого бюджету – 12,9 млн. грн.  (2017 рік –   12,0 млн. грн., 2018 рік – 0,9 млн. грн.), 50% від вартості квартир сплачують учасники АТО.

     На даний час профінансовано з обласного бюджету –           10,6 млн. грн. (2017р. – 8,0 млн. грн., 2018р. – 2,6 млн. грн.), з місцевого бюджету – 10,8 млн. грн. (2017р. – 10,1 млн. грн., 2018р. – 0,7 млн. грн.).

  Рішенням Кременчуцької міської ради від 20.07.2017 затверджено Програму забезпечення житлом учасників антитерористичної операції та членів їх сімей у м. Кременчук на 2017-2020 роки. Відповідальним виконавцем даної Програми та одержувачем бюджетних коштів визначено Полтавське регіональне управління ДСФУ «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву». 

На виконання зазначеної програми робочою групою, створеною при міськвиконкомі, сформований перелік об’єктів житлового будівництва, на добудову (будівництво) яких або придбання житла в яких можуть спрямовуватись кошти бюджетної підтримки за поданими пропозиціями від забудовників.  Станом на 15.07.2018 в цей перелік увійшли наступні об’єкти:

 м. Кременчук, пров. Героїв Бреста, 75-А (завершений будівництвом), бюджетну підтримку отримали 3 родини учасників АТО; 

м. Кременчук, пров. Г.Бреста, 77-А (вводиться в експлуатацію у липні 2018р.) бюджетну підтримку отримали 22 родини; 

м. Кременчук, пров. О.Кошового, 12 (введення в експлуатацію І черги – у грудні 2019 р., ІІ черги – у грудні 2020 р.), бюджетну підтримку отримала 1 родина; 

м. Кременчук, вул. Нагірна, 6 (введення в експлуатацію у листопаді 2018 р.) бюджетну підтримку отримали 5 родин. 

  На даний час на виконання зазначеної Програми профінансовано з обласного бюджету – 3,99 млн. грн. (2017р. –            1,99 млн. грн., 2018 р. – 2,0 млн. грн.), з місцевого бюджету  –             3,99 млн. грн. (2017р. – 2,0 млн. грн., 2018р. – 1,99 млн. грн.). 50% від вартості квартир сплачують учасники АТО.

За 2017 рік отримали бюджетну підтримку    16 родин, у           2018 році – 15 родин.

  Рішенням Горішньоплавнівської міської ради від 21.02.2017 затверджено Програму забезпечення житлом учасників антитерористичної операції та членів їх сімей у м. Горішні Плавні на 2017-2020 роки.

  У міському бюджеті, відповідно до цієї Програми, на 2018 рік передбачено 400,0 тис. грн.

Залучення фінансової допомоги з обласного та місцевого бюджетів дасть змогу забезпечити житлом трьох учасників бойових дій в зоні АТО.

  На даний час кошти на зазначені цілі з відповідних бюджетів не надходили. 



	
	
	2.3.2. Виплата грошової компенсації членам сімей загиблих військовослужбовців, смерть яких пов’язана з безпосередньою участю в антитерористичній операції, статус яким надано відповідно до абзацу восьмого пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” і які потребували поліпшення житлових умов відповідно до норм Житлового кодексу та в подальшому придбали житло за рахунок власних коштів, на умовах співфінансування з місцевих бюджетів 50% та 50% з обласного бюджету.

	2017-2018
	У 2017 році з обласного бюджету спрямовано 128,2 тис грн. на виплату грошової компенсації двом сім’ям загиблих учасників АТО: дружині загиблого учасника АТО -  Шляхтич Н.В., яка проживає в     м. Пирятин виплачено 112,0 тис. грн. та  матері загиблого учасника АТО Палкіній Т.М., яка проживає в м. Хорол виплачено 16,2 тис. грн.

Кошти з обласного бюджету виділені після проведення виплати 50% вартості житла за рахунок коштів місцевих бюджетів.


	
	
	
	
	

	2.4.
	Організація санаторно-курортного оздоровлення членів сімей загиблих ветеранів війни та учасників-добровольців антитерористичної операції, статус яким встановлено Комісією з визнання та встановлення статусу учасника - добровольця антитерористичної операції обласної державної адміністрації
	2.4.1.Забезпечити санаторно-курортне оздоровлення членів сімей загиблих ветеранів війни, з числа учасників антитерористичної операції та осіб залучених до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях

	2017-2020
	Центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді області проведено роботу щодо виявлення потреб в санаторно-курортному оздоровленні членів сімей загиблих ветеранів війни, з числа учасників антитерористичної операції,  воїнів-інтернаціоналістів, осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузій чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності, учасників-добровольців.

Протягом січня - червня 2018 року в санаторно-курортних закладах області оздоровлено:

- 15 осіб з числа членів сімей загиблих учасників АТО, 

- 1 учасник-доброволець АТО, який має відповідне рішенні комісії з визначення та встановлення статусу учасника-добровольця антитерористичної операції при облдержадміністрації,

- 1 член сім’ї загиблого воїна-інтернаціоналіста.

	
	
	2.4.2. Забезпечити санаторно-курортне оздоровлення членів сімей загиблих воїнів-інтернаціоналістів, та осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузій чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності та учасників-добровольців антитерористичної операції, статус яким встановлено Комісією з визнання та встановлення статусу учасника - добровольця антитерористичної операції обласної державної адміністрації

	
	

	3. Надання грошової допомоги, соціальних гарантій та пільг окремим категоріям громадян


	3.1.
	Надання грошової допомоги та пільг окремим категоріям громадян
	3.1.1. Забезпечити надання:
	2013-2020
	 
Обласною Комплексною програмою соціального захисту і соціального забезпечення населення області передбачено надання додаткових соціальних гарантій, у тому числі надання матеріальної допомоги пільговим категоріям населення.

Допомога у I півріччі 2018 року фактично виплачена:

 - 4 сім’ям загиблих (померлих) осіб, які брали участь в АТО, у розмірі до 25 тис. грн. на суму 100,0 тис. грн.;

- 5 сім’ям загиблих учасників АТО на увічнення пам’яті у розмірі 10 тис. грн. на суму 50,0 тис. грн; 

 - 116 пораненим військовослужбовцям у розмірі до 15 тис. грн. на суму 195,0 тис. грн.;

- 14 членам сімей осіб, які беруть участь в АТО– 34,0 тис. грн.; 

- 29 особам, які переселилися в Полтавську область з тимчасово окупованої території та території проведення АТО у східному регіоні на суму 20,9 тис. грн.;

- 1470 особам, які опинилися у складних життєвих обставинах на суму 2487,9 тис.грн;

- членам сімей загиблих (померлих) воїнів-інтернаціоналістів –  328 особам по 2 тис. грн.в загальній сумі 660,5 тис.грн.;

- сім’ям, у складі яких є діти-інваліди, інвалідність яких пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи –  20 сім'ям по                       2 тис тис. грн. на загальну суму 40,0 тис.грн.;
- 3 «учасникам-добровольцям АТО» по 5 тис.грн. на загальну суму 15 тис.грн.
У квітні проведено виплату разової грошової допомоги 1389 дружинам (чоловікам) померлих громадян, смерть яких пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи в розмірі 2,0 тис.грн. на особу, на загальну суму 2793,1 тис.грн. 

Виплату разової грошової допомоги членам сімей загиблих (померлих) осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також брали участь в АТО буде проведено у жовтні.


	
	
	- одноразової грошової допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, потерпілим (пораненим) та членам сімей загиблих (померлих) осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також брали участь у антитерористичній операції , осіб, залучених до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій,  Луганській областях;                                                                                                                                                                                                                                                                                                           -членам сімей осіб, які беруть участь у антитерористичній операції в районах її проведення, та осіб, залучених до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;                                                                                                   -членам сімей загиблих (померлих) осіб, які загинули захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також осіб, смерть яких пов'язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року (спорудження надгробка на могилі померлого (загиблого), упорядкування території поховання, інше);                                                                                                                                                        -учасникам- добровольцям антитерористичної операції та  особам, залученим до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, статус яким встановлено Комісією з визнання та встановлення статусу учасника - добровольця антитерористичної операції обласної державної адміністрації (одноразово при встановленні статусу);                                                                                                    -особам, які переселилися в Полтавську область з тимчасово окупованої території та території проведення антитерористичної операції у східному регіоні на вирішення соціально-побутових питань;
	
	

	
	
	разової адресної грошової допомоги дружинам (чоловікам) померлого громадянина, смерть якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою; 
	
	

	
	
	разової адресної грошової допомоги членам сімей загиблих (померлих) воїнів-інтернаціоналістів, членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни з числа учасників антитерористичної операції та осіб залучених до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, реабілітованим особам відповідно до Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні», учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни, членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, пільговим категоріям, малозабезпеченим громадянам, пенсіонерам, ветеранам, сім’ям з дітьми;
	
	

	
	
	разової адресної грошової допомоги сім’ям, у складі яких є діти-інваліди, інвалідність яких пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи 
	
	

	
	
	3.1.2. Забезпечити надання матеріальної допомоги на придбання санаторно-курортної путівки особі, супроводжуючій постраждалого внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС 1 категорії, якому встановлено інвалідність 1 групи, пов’язану з Чорнобильською катастрофою та якому за висновком лікувально-профілактичного закладу необхідна постійна стороння допомога
	2017-2020
	Виплату матеріальної допомоги в розмірі 5,0 тис. грн. особі, яка супроводжуватиме на оздоровлення особу з інвалідністю І групи з числа громадян постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, для одночасного  придбання їй  путівки проведено 4 особам  на суму 20,0 тис. грн

	
	
	3.1.3. Забезпечити надання щомісячної допомоги сім’ям з дітьми загиблих (померлих)  учасників антитерористичної операції та осіб, залучених до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, яким встановлено статус відповідно до статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», а також сім’ям з дітьми військовослужбовців з числа учасників антитерористичної операції та осіб, залучених до здійнення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, які померли внаслідок захворювання, отриманого в період проходження військової служби, сім’ям з дітьми загиблих (померлих) учасників Революції Гідності у розмірі прожиткового мінімуму в розрахунку на одну особу, передбаченого Законом України «Про Державний бюджет» на кожну дитину віком до 18 років
	2017-2020
	 Проведена виплата щомісячної допомоги у розмірі прожиткового мінімуму на кожну дитину загиблого (померлого) учасника АТО ( з 01.07.2018 року в сумі 1777 грн. щомісяця). Виплата проведена  89 дітям на суму 899,4 тис. грн.;

	
	
	3.1.4. Забезпечити надання щомісячної соціальної стипендії студентам (курсантам) вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації державної та комунальної власності, з числа учасників- добровольців антитерористичної операції, статус яким встановлено Комісією з визнання та встановлення статусу учасника - добровольця антитерористичної операції обласної державної адміністрації, та їх дітей (до закінчення навчання, але не довше, ніж до досягнення ними 23 років), які навчаються за денною формою за державним замовленням.
	2017-2020
	 Виплату щомісячної соціальної стипендії студентам (курсантам) вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації державної та комунальної власності, з числа учасників- добровольців антитерористичної операції проведено 1 особі на суму 4 тис.грн.


	
	
	3.1.5. Виплата додаткової матеріальної допомоги  на оздоровлення в санаторно-курортних закладах, які розташовані  на території Полтавської області, громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до першої категорії, дітям з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб залучених до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях
	2018
	 Виплату додаткової матеріальної допомоги на оздоровлення в санаторно-курортних закладах, які розташовані на території Полтавської області громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до першої категорії проведено 12 особам на суму 8,0 тис.грн.

	3.2.
	Фінансова підтримка  організаційної діяльності громадських організацій ветеранів та осіб з інвалідністю
	3.2.1. Здійснювати  фінансову  підтримку  організаційної діяльності обласних громадських організацій, які опікуються проблемами осіб з інвалідністю, ветеранів
	2013-2020
	На виконання обласної Комплексної програми соціального захисту і соціального забезпечення населення області затверджено в 2018 році з обласного бюджету на фінансову підтримку 12 обласних громадських організацій інвалідів, ветеранів та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 963,1 тис. грн.

Департамент соціального захисту населення Полтавської облдержадміністрації визначений головним розпорядником коштів, передбачених в обласному бюджеті на фінансову підтримку статутної діяльності обласних громадських організацій інвалідів, ветеранів та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Станом на 01.07.2018 року профінансовано на суму                  348,5 тис. грн.

	3.3.
	 Виплата компенсації за проїзд автомобільним транспортом пільгових категорій громадян
	3.3.1.  Виплата компенсації за проїзд автомобільним транспортом пільгових категорій громадян на міжміських і міжобласних маршрутах загального користування (протяжність перевищує 50 км)
	2016-2018
	Пільги на проїзд закріплені рядом законодавчих актів України.

Станом на 01.07.2018 на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги перебуває 432,1 тис. осіб, які мають право на пільги, з яких – близько                   130,0 тисяч – на пільговий проїзд на міжміських маршрутах.

До 2016 року компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян здійснювалися за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

З 2016 року в Державному бюджеті відповідні видатки у вигляді субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам не передбачені.

Разом з тим, відповідно до підпункту “ґ” пункту 3 частини першої статті 91 Бюджетного кодексу України (із змінами) до видатків місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів належать видатки на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян.

На рівні області, з метою недопущення зниження рівня соціального захисту окремих категорій населення, починаючи з          2016 року, рішенням сесії Полтавської обласної ради від 29 січня    2016 року (зі змінами) впроваджено механізм виплати компенсації за проїзд автомобільним транспортом пільгових категорій громадян на міжміських та міжобласних маршрутах загального користування (протяжність перевищує 50 км). В основу надання компенсації покладено принцип адресної допомоги, що передбачає відшкодування вартості квитка. 

Дія Порядку поширюється на пільгові категорії громадян, які мають право на пільговий проїзд на міжміських маршрутах.

Порядок визначає механізм виплати компенсації за проїзд в разі неотримання пільг відповідно до статей 37, 41 Закону України “Про автомобільний транспорт”.

Для виплати компенсації за спрощеним порядком, пільговик з паспортом та пільговим посвідченням звертається до органів соціального захисту населення за місцем перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги (учасники-добровольці антитерористичної операції – за місцем реєстрації), де заповнює заяву про відшкодування вартості проїзду та подає проїзні документи із зазначенням прізвища та ініціалів пільговика, номера пільгового посвідчення (фіскальний чек або проїзний квиток за формою, затвердженою наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 25.05.2006 № 503). 

Виплата компенсації проводиться на банківський рахунок або через поштове відділення зв’язку, зазначені пільговиком у заяві.

Станом на 01.07.2018 відповідно до Порядку проведено 5 864 виплати на загальну суму 1 998,9 тис. грн.

	4. Соціально-медичне забезпечення ветеранів війни

	4.1.
	Забезпечення належних соціально-побутових умов проживання та медичного обслуговування ветеранів війни та членів сімей загиблих осіб вказаної категорії
	4.1.1. Провести обстеження матеріально-побутових умов проживання інвалідів війни, а також членів сімей загиблих осіб вказаної категорії згідно “Соціального паспорта ветерана” з метою визначення нагальних потреб та забезпечити вирішення виявлених під час обстежень проблем ветеранів, зокрема  в частині надання медичних послуг
	2017-2018
	Питання  щодо виконання в області п.8 Доручення Президента України від 20 квітня 2010 року № 1-1/729 щодо забезпечення матеріальної та фінансової підтримки лікувальних закладів для ветеранів війни, знаходиться на постійному контролі в Департаменті. Станом на 01.07.2018 в лікувально-профілактичних закладах області перебувало на обліку 48896 ветеранів війни, в т. ч. 4557 інва¬лідів війни, 13642 учасників бойових дій, 25335 учасників війни та 5362 особи, прирівняні по пільгах. Медична допомога ветеранам війни надається в 3-х госпіталях загальною кількістю 450 ліжок (Полтавський госпіталь-210 ліжок, Кременчуцький та Лубенський госпіталі – по 120 ліжок), госпітальному  відділенні Полтавської обласної психіатричної лікарні на 30 ліжок та в лікувальних закладах загальної мережі, в яких налічується 554 ліжка. В палатах для лікування ветеранів війни лікувально-профілактичних закладів загальної мережі проведені капітальні та поточні ремонти, в теперішній час вони оснащені необхідним інвентарем (дерев’яні ліжка, холодильники, телевізори, радіоприймачі, тумбочки, шафи, столи, стільці). В поточному році видатки на медикаменти та харчування в госпіталях для ветеранів війни складають відповідно 65,0 грн. та 55,0 грн. на одного ветерана.  Це відповідає вимогам Постанови КМУ від 27.01.2016 року № 34 «Про збільшення норм грошових витрат на харчування та медикаменти в лікувально-профілактичних закладах для ветеранів війни» і дає можливість в повному обсязі забезпечити необхідними медикаментами ветеранів війни у відповідності до затверджених МОЗ України протоколів лікування захворювань, на які страждають ветерани, а також виконання вимог наказу МОЗ України від 21.04.2009р. № 262 «Про затвердження рекомендованого середньодобового набору продуктів харчування для ветеранів війни у лікувально-профілактичних закладах». В лікувально-профілактичних закладах загальної мережі області також збільшені  видатки на зазначені цілі за рахунок місцевих бюджетів. Крім того, органами місцевої влади та керівниками госпіталів області проводиться постійна робота по зміцненню матеріальної-технічної бази госпіталів. Так, тільки за період дії розпорядження протягом 2016-2017 років в Полтавському ГВВ було проведено заміну 233 віконних блоків на металопластикові та 24 дверні блоки на загальну суму 2100 тис. грн. Крім того, проведено асфальтування території закладу, облаштування зони відпочинку для хворих на загальну суму 1320,0 тис. грн. В 2017 році проведено капітальний ремонт хірургічного відділення на суму   1120,0 тис. грн., заміна дверей в усіх відділення госпіталю та заміна вікон в неврологічному відділенні на загальну суму близько              900,0 тис. грн.  Також в 2017р. проведена робота по підготовці кошторисної документації для проведення термомодернізації усіх будівель Полтавського ГВВ. Для цього в 2018р. виділені кошти близько 12 млн.грн. Термомодернізація будівель госпіталю розпочата та буде проводитись протягом 2018р. Для проведення ремонтних робіт в   2017 році для  Кременчуцького ГІВ з обласного бюджету було виділено 265,0 тис. грн. бюджетних та позабюджетних коштів,  для Лубенського ГВВ на зазначені цілі виділено 161,3 тис. грн. Таким чином, в області забезпечена  постійна робота по виконанню вимог директивних документів щодо забезпечення матеріальної та фінансової підтримки лікувальних закладів для ветеранів війни.

Поліпшується медичне обслуговування громадян постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС. Станом на 01.06.2018р. в області проживає 14897 постраждалих, в тому числі 9292 ліквідатори аварії на ЧАЕС. У 2017р. профілактично було оглянуто лікарями 14251 особа, або 95,7%, в тому числі ліквідаторів 97,6%. Протягом 2017 року  амбулаторно-поліклінічна допомога надана 13516 постраждалим (99,3% від потребуючих). В умовах стаціонару проліковано 4139 хворих, а це практично кожен третій постраждалий. Розпочаті та проводяться профогляди в 2018 році.


	4.2.
	Увічнення пам’яті ветеранів війни 
	4.2.1.Забезпечити проведення державних свят, пам’ятних дат, тематичних виставок, відзначення на державному рівні міжнародних днів. 
	2014-2020
	Департаментом культури і туризму облдержадміністрації використано 330 690 грн. на проведення комплексу заходів до 15 державних свят та пам’ятних дат. 


	
	
	4.2.2. Привести у належний стан та упорядкувати прилеглі території пам’ятників, стел, меморіалів, обелісків, пам’ятних дошок і знаків, місць поховань, пов’язаних з увічненням пам’яті загиблих воїнів, підпільників, мирних жителів, які стали жертвами фашизму.
	2014-2020
	Органами місцевого самоврядування проведено роботи щодо приведення у належний стан та упорядковано прилеглі території біля 1266 пам’ятників, 214 меморіалів та меморіальних комплексів, 249 пам’ятних дошок і 1137 місць поховань, пов’язаних з увічнення пам’яті загиблих воїнів, підпільників, мирних жителів, які стали жертвами фашизму. 
Закладами освіти і громадськими організаціями на території Полтавської області організовано патронат місць поховань (могил) загиблих (померлих) захисників України під час проведення антитерористичної операції та в роки Другої світової війни.

Проводиться упорядкування та утримання в належному стані меморіалів, обелісків, пам’ятних дощок і знаків на честь захисників України, а також місць поховання загиблих (померлих) осіб, які брали участь у захисті України  під час проведення антитерористичної операції та в роки Другої світової війни. 

Забезпечується запобігання актам вандалізму та руйнуванню меморіальних комплексів, пам’ятників і меморіальних дощок на честь захисників України, а також місць поховання загиблих (померлих) осіб, які брали участь у захисті України під час проведення антитерористичної операції та в роки Другої світової війни.

Постійно проводяться пошукові роботи з метою встановлення невідомих місць поховань та імен осіб, які загинули, померли (зникли безвісти) під час проведення антитерористичної операції та в роки Другої світової війни. 

Результати цієї роботи широко висвітлюються на щорічних зльотах юних краєзнавців, які проводить Полтавський обласний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді. За підсумками цьогорічного зльоту юних краєзнавців лідерами цієї справи є пошуковці музею Зінківської спеціалізованої школи № 2, які провели 11 пошукових операцій.

Щороку 9 травня традиційним є покладання квітів до меморіалів Слави, невідомих солдатських та братських поховань захисників України у роки Другої світової війни та під час антитерористичної операції, пам’ятників, обелісків, пам’ятних знаків, дошок пошани та Вічного вогню; урочисті заходи за участю представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та громадськості.

	5. Соціально - медичне забезпечення громадян, які постраждали  внаслідок Чорнобильської катастрофи та членів їх сімей

	5.1.
	Забезпечення належних соціально-побутових умов проживання та медичного обслуговування громадян, які постраждали  внаслідок Чорнобильської катастрофи та членів їх сімей
	5.1.1. Забезпечення проведення обстеження матеріально-побутових умов проживання  дружин (чоловіків) померлих учасників ліквідації наслідків аварії  на Чорнобильській АЕС  та сімей, у складі яких є діти-інваліди, інвалідність, яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи, дітей - сиріт, для вирішення  питання надання відповідної підтримки
	2017-2018
	Для вирішення питання надання відповідної матеріальної  підтримки, управліннями соціального захисту населення проводяться обстеження матеріально-побутових умов проживання дружин (чоловіків) померлих учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та сімей, у складі яких є діти з інвалідністю, інвалідність, яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи, дітей – сиріт. 

	
	
	5.1.2. Безкоштовне забезпечення медикаментами за рецептами, в тому числі життєво необхідними медикаментами, та зубопротезування громадян, які постраждали  внаслідок Чорнобильської катастрофи
	2013-2020
	На 2018 рік на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи з обласного бюджету передбачено 2 816,3 тис. грн. Станом на 01.07.2018 р. профінансовано 1 346,2 тис. грн. Кількість отримувачів, що мають право на пільгове медичне обслуговування  та зубопротезування складає  20 153 осіб, з них  скористалися правом -  1 814 осіб.

	6. Розвиток системи реабілітації  та трудової зайнятості осіб з інвалідністю

	6.1.
	Створення безбар’єрного середовища для осіб з інвалідністю
	6.1.1. Продовжити системну роботу комітетів забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктур з метою більш ефективної реалізації заходів щодо соціального захисту осіб з інвалідністю
	2013-2020
	 На виконання доручення щотижневої апаратної наради у голови облдержадміністрації від 03.07.2017 здійснено локальний аудит об’єктів соціальної сфери, адміністрацій та соціального захисту й обслуговування населення на предмет їх доступності для осіб з інвалідністю – близько 5000 об’єктів. На сьогодні інформація інвентаризації узагальнюється і перевіряється з рівними вимогами до об’єктів в сільській і міській місцевості. Одночасно здійснюються орієнтовні обрахунки потреби у коштах на приведення об’єктів у відповідність до будівельних вимог у повній мірі. Обрахунки здійснюються із застосуванням середньозважених цін на виконання будівельних та інших робіт по кожній з ознак доступності об’єкту. Станом на 01.07.2018 виконані обрахунки на 436 об’єктів, потреба у коштах становить 48385,40 тис.грн.. У І кварталі 2018 року на пристосування об’єктів до потреб осіб з інвалідністю спрямовано кошти місцевих бюджетів, з них: 2901,0 тис.грн – на заклади освіти; 4950,50 тис.грн – на заклади охорони здоров’я; 2519,80 – на заклади культури; 9478,55 тис.грн – на пристосування будівель адміністрацій та сільських і селищних рад; 2327,00 тис.грн. – на об’єкти соціального захисту та соціального обслуговування населення та установи підпорядкування Мінсоцполітики. Моніторинг заходів триває.
На сьогодні у м. Полтава надються транспортні послуги 47 (18 з пандусами) спеціалізованими автобусами з низьким рівнем підлоги («Вольво», «Сканія», «Ман», «Мерседес», «Богдан»), які працюють на 10 міських автобусних маршрутах. 16 тролейбусами з низьким рівнем підлоги і пандусом, які здійснюють перевезення пасажирів на тролейбусних маршрутах №5, №15 «Кільцевий», №8 «Інститут зв’язку – вул.Г.Сталінграда» та №12 «Інститут зв’язку – Левада».

	
	
	6.1.2.Здійснювати проведення постійного моніторингу заходів щодо забезпечення безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю до об’єктів житлового та громадського призначення згідно з реєстром таких об’єктів
	2013-2020
	 Управлінням містобудування та архітектури Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства ОДА запроваджений постійний моніторинг заходів, спрямованих на забезпечення об’єктів громадського призначення засобами безбар’єрності. Оновлюється Реєстр об’єктів, які потребують першочергового пристосування для осіб з інвалідністю, станом на 01.07.2018 це база даних, яка містить інформацію про необхіднихі заходи з метою усунення недоліків та обсяг витрат, які з цим пов’язані.

13.11.2017 – на сайті Мінрегіону за посиланням: http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2017/11/MMGN.pdf  рекомендовано для застосування дорожню карту – покрокову інструкцію щодо пристосування до потреб осіб з інвалідністю (інвалідів-колясочників) власного житла. Практика показує, що дорожньої карти для вирішення проблем доступності житла – недостатньо. Удосконалювати застарілий житловий фонд засобами доступності з дотриманням будівельних вимог у частині безбар’єрності доволі складно. Влаштування вертикального підйомника (відкритого або шахтового типу, вартістю понад             500,00 тис.грн., з підйомом до 2-го, 3-го поверху) не підтримується мешканцями багатоквартирних будинків та відхиляється з наступних міркувань: 

 1) ініціатива є високовартісною;

 2) пристрій потребує регулярного платного технічного обслуговування;

 3) порушується конструктивна та архітектурно-планувальна схема житлового будинку;

 4) зовнішні пристосування не поліпшать комфортність проживання у квартирах застарілого житлового фонду – параметри приміщень (кімнати, коридору, санвузла) будинків 60-90-х років будівництва тісні для повноцінної життєдіяльності осіб, які переміщуються в інвалідному візку.

На прикладі звернення гр.Хіріної І.О. (м.Полтава) досліджено проблему забезпечення житловм осіб з інвалідністю, які перебувають на пільговому квартирному обліку (осіб, які хворіють на тяжкі форми хронічних захворювань; осіб з інвалідністю праці І та ІІ груп; осіб, що у пільговому списку сімей загиблих військовослужбовців; осіб, які бажають поліпшити житлові умови за програмою «доступного житла»). Згідно з вимогами ст. 30 ЗУ "Про соціальну захищеність осіб з інвалідністю в Україні" у разі невідповідності житла осіб з інвалідністю вимогам, визначеним висновком медико-соціальної експертизи, і неможливості його пристосування до потреб особи з інвалідністю, може провадитись заміна жилої площі, але такі пропозиції наразі не може пропонувати жодна адміністрація. За оперативною інформацією  встановлено, що житловий фонд соціального призначення на сьогодні відсутній і не будується. Маневровий житловий фонд (якщо такий є) використовується для тимчасового відселення громадян, але зовсім не придатний для проживання громадян, які пересуваються на інвалідних колясках. Постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2009 № 140 затверджено "Порядок забезпечення громадян доступним житлом". Відповідно до цього Порядку деяким категоріям громадян передбачається компенсація у розмірі 30% від вартості житла. Однак, протягом останніх років фінансування зазначеної програми не здійснювалося. Вимоги ст. 21. ст. 22 ЗУ "Про житловий фонд соціального призначення" та Порядку надання соціального житла,  що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2008 № 682 є невигідними, оскільки передбачають умови найму житла (що є вартісним) і упускають можливість цільове придбання житла для означених пільгових категорій. Керуючись вище виладеним Кабінету Міністрів України, Мінрегіону, Мінсоцполітики направлено пропозиції щодо удосконалення вимог чинного законодавства у цій площині (лист від 22.06.2018 № Х-05.2-14/208).

	6.2.
	Організація оздоровлення вихованців Зіньківського та Новосанжарського дитячих будинків-інтернатів
	6.2.1. Провести оздоровлення вихованців Зіньківського та Новосанжарського дитячих будинків-інтернатів у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку
	2013-2020
	 Для забезпечення соціального захисту дітей з інвалідністю із порушеннями фізичного, інтелектуального розвитку та психічними розладами, які за станом здоров’я потребують стороннього догляду, побутового обслуговування та медичної допомоги в системі соціального захисту населення Полтавської області  функціонують два дитячих будинки-інтернати – Зіньківський імені О.В. Синяговського та Новосанжарський.

Станом на 01 липня 2018 року в зазначених інтернатних установах на повному державному утриманні перебуває 230 вихованців, в тому числі дітей до 18 років – 78, з них 2 – дітей-сиріт та 31 - позбавлена батьківського піклування.  

За результатами комплексного поглибленого медичного огляду, проведеного за участю фахівців  обласної дитячої клінічної лікарні, по стану здоров’я санаторно-курортне лікування за путівками системи охорони здоров’я вихованцям дитячих будинків-інтернатів не рекомендоване.

Щорічно оздоровлення дітей з інвалідністю проводиться на базі місцевих оздоровчих закладів та безпосередньо в будинках-інтернатах, в межах наявного фінансування. 

Для оздоровлення у 2018 році рішенням сесії обласної ради виділені  кошти в розмірі 246,5  тис.грн. 

У 2018 році заплановано оздоровити 32 дітей, з них 22 вихованців Зіньківського дитячого будинку-інтернату ім. О.В.Синяговського та 10 вихованок Новосанжарського дитячого будинку-інтернату на базі Дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Антей» смт. Нові Санжари Полтавської області.

	6.3.
	Соціально-культурна та творча реабілітація, організація дозвілля осіб з інвалідністю
	6.3.1. Забезпечити проведення культурних заходів для осіб з інвалідністю                                       
	2013-2020
	Учні із особливими освітніми потребами, що навчаються у  закладах освіти області залучені до виховних та національно-патріотичних заходів тотожно до інших здобувачів освіти. 

Навчальні заклади області систематично залучають дітей з вадами здоров’я до фізкультурно-масових, оздоровчих і спортивних заходів місцевого і обласного рівнів. Так, заклади освіти області беруть участь у щорічному обласному конкурсі на кращу матеріальну базу військово-патріотичного та фізичного виховання. 

Щорічно у закладах освіти де навчаються діти з вадами здоров'я та розвитку  відзначається День фізичної культури і спорту; організовані і працюють гуртки, направлені на збереження та зміцнення здоров’я вихованців; проводяться міні-турніри з баскетболу, волейболу, футболу; спортивні заходи до Дня захисту дітей, Дня захисника України, Дня українського козацтва до Міжнародного дня футболу та ін. 22 лютого всі учні спеціальних та навчально-реабілітаційних закладів долучаються до написання диктанту єдності українською мовою та мовами національних меншин «Без мови немає народу».

Однак, для даної категорії дітей проводяться і спеціальні масові заходи. Так, 26 січня в Полтавському обласному центрі естетичного виховання учнівської молоді з метою сприяння соціально-психологічній реабілітації та адаптації дітей з особливими освітніми потребами, заохочення соціальної та творчої активності, популяризації їх творчості вдруге проведено обласний фестиваль майстер-класів художньої творчості для дітей з особливими освітніми потребами. 

Цього року до участі в фестивалі долучилися понад 230 учасників із закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти області, інтернатних закладів та навчально-реабілітаційних центрів. 

Так, було проведено 5 майстер-класів у різних видах художньої самодіяльності (вокал, хореографія, декламаторське мистецтво, інструментальний та цирковий жанри) та 12 – з образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва. 

14 – 16 травня 2018 року футбольна команда Кременчуцької спеціальної школи-інтернату взяла участь у Всеукраїнському турнірі з футболу Спеціальної Олімпіади України та виборола ІІІ місце.               22 травня цього року діти віком  від 9 до 12 років вищезгаданого закладу освіти взяли участь та посіли почесне ІV місце у Всеукраїнському турнірі з футболу 7х7 під гаслом «Грай та зростай» для дитячих команд Європейського футбольного тижня Спеціальної олімпіади.



	
	
	в інтернатних установах системи органів  соціального захисту населення                                  
	2013-2020
	З метою підвищення морального та духовного стану підопічних, у будинках-інтернатах організована культурно–дозвіллєва робота. Для підопічних та вихованців постійно проводиться читання лекцій на різні теми, організовуються виставки художньої літератури, творів образотворчого мистецтва, перегляд та обговорення відеофільмів на різноманітну тематику, цікавих газетних статей. Організовуються концертні програми для підопічних за участю підопічних та колективів художньої самодіяльності. Щомісяця відзначаються Дні народження підопічних з врученням подарунків.

В залежності від здібностей підопічних, організовується робота гуртків за інтересами, у яких підопічні приймають активну участь.

Підвищення рівня  організації  культурно-дозвіллєвих заходів та оздоровчо-спортивної роботи в інтернатних установах, із залученням більшої чисельності підопічних, з урахуванням стану здоров’я і віку мешканців, урізноманітнення дозвіллєвої діяльності, запровадження нових напрямків арт–терапії та роботи гуртків перебуває  на постійному контролі в Департаменті соціального захисту населення.

	
	
	у територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
	2013-2020
	З метою збереження та формування активної життєвої позиції людей з особливими потребами при відділеннях денного перебування всебічного розвитку набуває соціально-педагогічна послуга «Університет третього віку», яка надається територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та центром надання соціальних послуг. 

При організації навчального процесу протягом 2017-2018 навчального року сформовано навчальні групи, в яких проходили навчання понад 3 тис. слухачів. Відкрито додаткові факультети відповідно до потреб громадян похилого віку та осіб з інвалідністю.

Під час навчального процесу слухачі «Університету третього віку» брали активну участь у організації виставок художніх робіт, оглядових екскурсіях до районних центрів, краєзнавчих музеїв, визначних місць Полтавщини, відвідують духовні святині.

Крім того, для осіб з обмеженими фізичними можливостями проводяться різні заходи до свят та визначних дат. До Міжнародного Дня інваліда у територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг) організовуються концертні програми для підопічних за участю працівників соціального захисту населення та районних колективів художньої самодіяльності, виставки художніх робіт осіб з інвалідністю, проводяться «круглі столи», шашково-шахові турніри.
 

	
	
	6.3.2. Забезпечити проведення  І і ІІ етапів Всеукраїнського фестивалю творчості осіб з інвалідністю «Барви життя»
	2013-2020
	У Зіньківському дитячому будинку-інтернаті імені О.В.Синяговського  відбувся концерт  «Літо золоте», в Новосанжарському дитячому будинку-інтернаті організовано свято «Діти України».

Вихованці демонстрували свої таланти: співали, декламували вірші, танцювали, брали участь у конкурсах малюнків на асфальті,  спортивних змаганнях.

Організовано виставки дитячих творчих робіт вихованців будинків-інтернатів.  

	
	
	6.3.3. Забезпечити проведення спартакіади ,,Повір у себе” серед дітей з інвалідністю
	2013-2020
	В фінальних змаганнях ХХV Всеукраїнській спартакіаді “Повір у себе” в 2018 р .від Полтавської області прийняли участь 16 дітей в МДЦ «Молода Гвардія»  м. Одеса та м. Кам’янському.
 Вихованці Новосанжарського дитячого будинку-інтернату та Зіньківського дитячого будинку-інтернату ім. О.В. Синяговського щорічно беруть участь  в обласному фестивалі дитячої творчості «Повір у себе» серед дітей з особливими потребами.

	
	
	6.3.4. Забезпечити виконання календарного плану спортивно-масових заходів, сприяти успішному виступу спортсменів-інвалідів області у Всеукраїнських та  Міжнародних змаганнях
	2013-2020
	Проведено 7 обласних заходів, в яких прийняло участь 158 чол., всеукраїнських змагань 36, в яких прийняло участь 225 чол. Навчально-тренувальних зборів проведено 6 (37 учасників).

В СПТУ № 23 відкриті групи для спортсменів з вадами слуху.

19 спортсменів-інвалідів з УОРА та ВРФР, прийняли участь у таборі фізкультурно-спортивної реабілітації в Західному реабілітаційному центрі (с. Яворів, Львівська обл.)
З нагоди Міжнародного дня захисту дітей в дитячих інтернатних установах було проведено низку заходів, в яких із задоволенням взяли участь вихованці інтернатних установ. 

У Зіньківському дитячому будинку-інтернаті імені О.В.Синяговського  відбувся концерт  «Літо золоте», в Новосанжарському дитячому будинку-інтернаті організовано свято «Діти України».

Вихованці демонстрували свої таланти: співали, декламували вірші, танцювали, брали участь у конкурсах малюнків на асфальті,  спортивних змаганнях.

Організовано виставки дитячих творчих робіт вихованців будинків-інтернатів.  

У травні 2018 року підопічні Пирятинського психоневрологічного будинку-інтернату прийняли участь в міжнародному футбольному турнірі SENI CUP 2018 для осіб з інвалідністю.

 27 червня 2018 року в інтернатних установах системи соціального захисту населення Полтавської області відбулися  урочисті та спортивні заходи з  нагоди Дня Конституції України, зокрема, в Кротівському психоневрологічному будинку-інтернаті  організовано спартакіаду для осіб з обмеженими можливостями, в якій підопічні установи прийняли активну участь та за досягнення в змаганнях отримали нагороди.

У І півріччі 2018 року для мешканців інтернатних установ  проведено турніри з шахів та шашок. По завершенні турнірів учасники та призери були нагороджені пам’ятними подарунками.

Підопічні Ліщинівського психоневрологічного будинку-інтернату взяли участь у відкритій обласній спартакіаді з рекреаційних видів спорту ВОІ СОІУ у  м. Заводське Лохвицького району Полтавської області. 

Фізкультурно-спортивна реабілітація дає змогу покращити психічний, фізичний та емоційний стан людей похилого віку та осіб з інвалідністю сприяє  їх соціальній інтеграції.

Робота в напрямку підвищення фізичної культури в інтернатних установах на постійному контролі в Департаменті соціального захисту населення облдержадміністрації.

	6.4.
	Розвиток трудової  реабілітації та  зайнятості осіб з інвалідністю
	6.4.1.Забезпечити  розширення та постійне оновлення банку вакансій для працевлаштування осіб з інвалідністю, враховуючи спеціальні робочі місця, надомні умови праці
	2013-2020
	        В усіх міських, районних та міськрайонних центрах зайнятості (філіях) області створено банк вакансій робочих місць для працевлаштування громадян з обмеженими можливостями. Обласним та базовими центрами зайнятості (філіями) проводиться постійний аналіз вакансій, які пропонують роботодавці для працевлаштування осіб з обмеженою працездатністю. 

           Станом на 01.07.2018 2018 року підприємствами області до міських, міськрайонних та районних центрів зайнятості (філій) подано 315 вакансій, де роботодавцем визначено перевагу у працевлаштуванні осіб з інвалідністю.

	
	
	6.4.2.Забезпечити участь реабілітологів  в «Ярмарках вакансій» сумісно з Центрами зайнятості з метою раціонального працевлаштування  осіб з інвалідністю
	2013-2020
	          Обласна служба зайнятості спрямовує свою діяльність на підвищення якості надання соціальних послуг. З метою поліпшення стану працевлаштування осіб з інвалідністю, за ініціативи центрів зайнятості (філій) області проводяться цільові ярмарки вакансій для даної категорії населення. 

          З метою раціонального працевлаштування осіб з інвалідністю, до участі в ярмарках – вакансій запрошуються представники медико-соціальної експертизи.

         Протягом звітного періоду центрами зайнятості (філіями) області проведено 22 ярмарок та 234 міні–ярмарок вакансій для шукачів роботи, в тому числі для осіб з інвалідністю.

Медичними працівниками ЛПЗ області сумісно з працівниками Центру зайнятості ведеться роз"яснювальна робота з метою раціонального працівлаштування осіб з обмеженими фізичними можливостями. З метою створення сприятливих умов для надання послуг громадянам для виявлення факторів, що небезпечно впливають на здоров’я та працездатність інвалідів, поліпшення роботи з профілактики інвалідності та реабілітації осіб з інвалідністю, підвищення якості медико-соціального експертного обслуговування громадян служба співпрацює з центром допомоги учасникам АТО, Полтавським обласним відділенням спілки ветеранів Афганістану, Полтавським обласним фондом захисту інвалідів, Полтавським обласним осередком Всеукраїнської організації «Союз організацій інвалідів України», Полтавським обласним громадським об’єднанням «Фонд інвалідів Чорнобиля». Проводяться спільні конференції, семінари, наради та інші заходи. Даються рекомендацій з працевлаштування. З метою налагодження співпраці установ з територіальними громадами, загальноосвітніми навчальними закладами, закладами охорони здоров'я, громадськими організаціями для вирішення питання раннього виявлення сімей, що потрапили у складні життєві обставини, Департаментом охорони здоров'я Полтавської області проводяться семінари з головними лікарями медичних закладів щодо введення нових нормативно-правових актів з проблемних питань галузі охорони здоров'я. Дані питання постійно обговорюються на колегіях та апаратних нарадах Департаменту охорони здоров'я Полтавської області.

	6.5.
	Соціальна реабілітація дітей з інвалідністю
	6.5.1. Забезпечити надання реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю через Центри соціальної реабілітації дітей з інвалідністю
	2017-2020
	У системі соціального захисту населення Полтавської області функціонує 5 центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів (м. Кременчук, м. Полтава, м. Лубни, м. Миргород, м. Гадяч).

Протягом І півріччя 2018 року Центрами соціальної реабілітації дітей-інвалідів надано реабілітаційні послуги 919 дітям з інвалідністю. До реабілітаційного процесу залучаються діти з територіально-наближених районів та об’єднаних територіальних громад.

Крім того, у Шишацькій об’єднаній територіальній громаді, в складі центру надання соціальних послуг діє відділення «Реабілітаційний центр для дітей з обмеженими фізичними можливостями». 

	6.6.
	Забезпечення соціальними послугами осіб з інвалідністю та громадян похилого віку
	6.6.1. Забезпечити надання соціальних послуг громадянам похилого віку та особам з інвалідністю, в тому числі які проживають на території об’єднаної територіальної громади, через територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
	2013-2020
	Соціальні послуги в області надаються 33 територіальними центрами та 3 центрами надання соціальних послуг, які забезпечують соціальне обслуговування та надання соціальних послуг.

У Білоцерківській об’єднаній територіальній громаді створено територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Білоцерківської сільської ради Великобагачанського району.

Шишацькою селищною радою створено комунальну установу - Центр надання соціальних послуг Шишацької селищної ради, на базі районного територіального центру.

В Омельницькій та Сергіївській об’єднаних територіальних громадах створено центри соціальних послуг.

Протягом І півріччя 2017 року надано різних видів соціальних послуг 79 тис. особам.

Соціальні послуги мешканцям новоутворених об’єднаних територіальних громад надаються територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг) відповідно до укладених договорів.

В І півріччі 2018 року соціальні послуги надано близько            18 тис. мешканцям об’єднаних територіальних громад.

	
	
	6.6.2. Забезпечити надання технічних засобів реабілітації в тимчасове користування особам з інвалідністю через пункти прокату територіальних центрів соціального обслуговування  (надання соціальних послуг)
	2013-2020
	З метою забезпечення громадян засобами реабілітації, до отримання в рамках державних програм, при територіальних центрах соціального обслуговування та центрі надання соіальних послуг створено пункти забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, де в наявності 5,7 тис. одиниць засобів реабілітації. Протягом І півріччя 2018 року надано в користування засоби реабілітації 3,7 тис. осіб. 


6.6.3. Придбання мікроавтобусів, обладнаних підйомниками, шляхом співфінансування, у розмірі  50% за рахунок коштів обласного бюджету при умові виділення коштів з місцевих бюджетів (не менше 50 % вартості)

	
	2017-2019
	Соціальна послуга «соціальне таксі» надається спецавтомобілями обладнаними підйомними платформами для перевезення осіб з інвалідністю на візках у 26 районах, у 7 районах надається легковими автомобілями (Диканський, Кобеляцький, Котелевський, Лубенський, Новосанжарський, Решетилівський та Чутівський райони).

На районному рівні активно проводиться робота щодо виділення коштів для придбання спецавтотранспорту.

У 2018 році рішеннями сесій місцевих рад прийнято рішення щодо виділення коштів на придбання мікроавтобусів обладнаних підйомниками для надання послуги «соціального таксі» (не менше 50% вартості спецавтомобіля) та витрат на переобладнання транспортного засобу, державної реєстрації автомобіля, тощо в наступних адміністративно-територіальних одиницях області:

-
Новосанжарська РДА – сума виділених коштів становить 500,0 тис. грн.;

-
Машівська РДА – сума виділених коштів становить 500,0 тис. грн.;

-
Пришибська сільська об’єднана територіальна громада Кременчуцького району – сума виділених коштів становить               500,0 тис. грн.;

-
Чутівська РДА – сума виділених коштів становить 500,0 тис. грн.;

-
Гадяцька РДА – сума виділених коштів становить 500,0 тис. грн.

Загальна сума виділених коштів з обласного бюджету на придбання мікроавтобусів обладнаних підйомниками для надання послуги «соціального таксі» становить 2 500,0 тис. грн.

Сума співфінансування з обласного бюджету на придбання мікроавтобусів протягом 2018 року становить 2 500,0 тис. грн.

	6.7.
	Створення належних умов проживання  осіб з інвалідністю
	6.7.1.Створити умови для проживання осіб з інвалідністю з числа переміщених осіб з тимчасово окупованої території в  смт. Галещина Козельщинського району, забезпечити приєднання електроустановок соціального гуртожитку для внутрішньо переміщених осіб, який перебуває на балансі КП "Галещина" до електричних мереж ПАТ "Полтаваобленерго"
	2015-2018
	 Виконані  роботи на загальну суму 624 тис. грн щодо підключення гуртожитку для внутрішньопереміщених осіб до електромереж ПАТ”Полтаваобленерго”.

Заключена угода на постачання електроенергії з ПАТ “Полтаваобленерго” , об”єкт введено  в експлуатацію. 

	7.  Фінансовий контроль в галузі соціального захисту

	7.1.
	Розв’язання завдань внутрішнього аудиту та фінансового контролю в установах соціального захисту населення області
	7.1.1. Забезпечити діяльність Обласної комунальної установи внутрішнього аудиту та фінансового контролю в галузі соціального захисту з метою ефективного та цільового використання коштів в установах та закладах системи соціального захисту населення області
	2013-2020
	У системі соціального захисту населення функціонує Обласна комунальна установа внутрішнього аудиту та фінансового контролю в галузі соціального захисту.

Штатна чисельність працівників комунальної установи становить 8,00 штатних одиниць.

На 2018 рік на утримання комунальної установи “Обласна комунальна установа внутрішнього аудиту та фінансового контролю в галузі соціального захисту” Полтавської обласної ради з обласного бюджету затверджено 1 013,7 тис. грн.

Профінансовано протягом 2018 року 621,3 тис. грн.

	8. Інформаційне забезпечення Програми

	8.1.
	Проведення інформаційно - роз'яснювальної роботи
	8.1.1. Забезпечити широку інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення   з питань соціального захисту осіб з інвалідністю, їх  медичного обслуговування та оздоровлення, отримання якісної освіти, пенсійного забезпечення, транспортного обслуговування, навчання та працевлаштування, соціально-побутового забезпечення та надання матеріальної допомоги, соціальної та медичної реабілітації, фізкультурно-оздоровчого та культурного обслуговування тощо. Проведення роз’яснювальної роботи серед осіб з інвалідністю внаслідок трудового каліцтва щодо популяризації положень Конвенції про права осіб з інвалідністю використанням теле-радіо та друкованих засобів масової інформації. Здійснювати виїзні прийоми громадян, в тому числі за місцем проживання осіб з інвалідністю, для надання консультативно-роз’яснювальної допомоги
	2013-2020
	Для підвищення рівня обізнаності та поінформованості учасників АТО та членів сімей загиблих, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших категорій громадян, продовжується системна інформаційно-роз’яснювальна робота з актуальних питань соціального захисту, а саме:

- організоване адресне інформування громадян щодо пільг та соціальних гарантій, які надаються на державному рівні для відповідної категорії, зокрема, шляхом особистого роз’яснення при встановленні чи зміні статусу з одночасним врученням пам’яток з детальним викладенням переліку державних гарантій. Такі пам’ятки оприлюднюються через електронні інформаційні ресурси, передаються громадським організаціям для подальшого інформування пільгових категорій осіб;

- з 2018 року впроваджено в практику вручення тематичних пам’яток до Урядових свят, з особистим привітанням голови обласної державної адміністрації, які висвітлюють державні соціальні гарантії та соціальні гарантії, відповідно до обласної Комплексної програми;

- на рівні Департаменту розроблені пам’ятки «До відома учасників бойових дій», «До відома членів сімей загиблих(померлих) ветеранів війни», «До відома постраждалих учасників Революції Гідності» та інші, які постійно оновлюються та висвітлюють питання соціального захисту пільгових категорій населення. Пам’ятки розповсюджуються через райміськуправління, громадські організації, інші структури серед пільгових категорій населення; 

- інформаційні матеріали щодо державних соціальних гарантій громадянам пільгових категорій, змін в чинному законодавстві систематично розміщуються на офіційних веб-сайтах облдержадміністрації, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, на сайті ОКІА „Новини Полтавщини”, висвітлюється в обласних друкованих виданнях „Зоря Полтавщини”, „Сила духу”, „Село Полтавське”, в районних друкованих виданнях;

- щонеділі в місцевих телепрограмах висвітлюються питання соціальної підтримки пільгових категорій громадян, в тому числі учасників АТО та членів сімей загиблих, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- інформаційні стенди в установах соціального захисту області постійно оновлюються матеріалами щодо пільг та державних соціальних гарантій, передбачених законодавством та порядку їх отримання;

- практика звітування Департаменту соціального захисту населення перед обласними громадськими організаціями продовжена і у поточному році.

Полтавською обласною службою зайнятості забезпечено надання безкоштовних консультативних послуг особам з інвалідністю з питань соціального захисту. В обласному центрі зайнятості працює «пряма» лінія телефонного зв’язку, у т. ч. для контакту з особами з інвалідністю.

Обласною службою зайнятості забезпечено широку інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення щодо діючого законодавства з питань соціального захисту осіб з обмеженими можливостями та наданню соціальних послуг. 

Зазначена інформація систематично розміщується на веб-порталі Полтавської обласної служби зайнятості. 

Кожному громадянину з обмеженою працездатністю забезпечено вільний доступ до всіх джерел інформації, якими володіє служба зайнятості. 

        В усіх центрах зайнятості (філіях) обладнані спеціальні місця для самостійного пошуку роботи, а також з вільним доступом до Інтернету, забезпечено вільний доступ до інформаційних матеріалів, нормативних документів та довідкової інформації з питань соціального захисту та реабілітації осіб з інвалідністю.

В приміщеннях МСЕК, міських, районних у містах, сільських та селищних радах, управліннях соціального захисту населення створено інформаційні куточки для осіб з інвалідністю та забезпечено систематичне оновлення та розміщення інформаційних матеріалів. 

В центрах зайнятості (філіях) області забезпечено надання профорієнтаційних послуг для осіб з інвалідністю, інформаційні куточки для даної категорії осіб доповнено інформацією відповідного спрямування.

За звітний період профорієнтаційними послугами охоплено 2004 особу з обмеженими можливостями. Рівень охоплення осіб з інвалідністю профорієнтаційними послугами складає 98,0%. 

Полтавською обласною службою зайнятості забезпечується систематичне проведення інформаційних семінарів для осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку в базових центрах зайнятості (філіях) області. Протягом січня-червня 2018 року проведено 126 семінарів на тему «Семінар за участю осіб з інвалідністю», в яких взяло участь 1121 особа з інвалідністю.

За 6 місяців  2018 р. в області розроблено та реалізується інформаційна кампанія з підтримки ключових етапів медичної реформи в умовах структурних перетворень медичної галузі. 

Визначено цільові аудиторії, етапи та канали комунікації. Цільові аудиторії структуровані на пацієнтів, медиків, керівників лікувально-профілактичних закладів, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, політикум. Чіткі інструкції щодо проведення кампанії «Лікар для кожної сім’ї» обговорювались із керівниками об’єднаних територіальних громад, первинної ланки тощо під час нарад, відеоселекторів та робочих зустрічей.

 Використовуючи єдиний інформаційний простір (телебачення, радіо, преса, Інтернет-видання і соціальні мережі), населення області постійно інформується про основні етапи реформування медичної галузі.

      «Дайджест медичної реформи» та інші інформаційні матеріали, що надходять із МОЗ України, направляються керівниками лікувально-профілактичних закладів, головам міських, сільських та селищних рад, керівникам об’єднаних територіальних громад з метою інформування та отримання відповідей на найбільш поширені запитання про хід впровадження медичної реформи. 

      Із січня 2018 року щотижнево в Департаменті охорони здоров’я для представників засобів масової інформації, інтернет-видань, неурядових організацій та всіх бажаючих проводяться брифінги за участю керівництва та профільних фахівців Департаменту охорони здоров’я. 

 Розроблено методичні рекомендації, ключові повідомлення доведено до керівників лікувально-профілактичних закладів.

 Здійснюється моніторинг та аналіз публікацій. 

 Отримувати зворотній зв'язок дозволяють особисті прийоми громадян, «гаряча» телефонна лінія Департаменту охорони здоров’я, прямі ефіри на радіо та телебаченні.Питання життєдіяльності oci6 з обмеженими фізичними можливостями, а також діяльності органів державної влади щодо підвищення соціальної захищеності громадян постійно висвітлюються в друкованих та електронних засобах масової інформації. Так, протягом І-го півріччя 2018 року органами Пенсійного фонду спільно з органами місцевої державної виконавчої влади проведено 66 брифінгів, круглих столів та прес-конференції, 309 теле- та радіо ефірів. Головним управлінням Пенсійного фонду України в Полтавській області постійно здійснюється інформування громадськості через засоби масової інформації, зокрема проведено 309 публікацій у друкованих виданнях та на веб-ресурсах (інтернет-видання, сайти, Facebook) . 

Працівники Фонду звітного періоду здійснили 196 зустрічей за місцем проживання громадян, 440 виїзних прийомів на підприємствах, 490 зустрічей в трудових колективах, де традиційно першочерговими виступають проблеми ветеранів та інвалідів.

З метою висвітлення проблем психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої та дошкільної освіти, формування рекомендацій з їхнього вирішення, ініціювання внесення до законодавства України змін щодо участі у навчально-виховному процесі особистого асистента дитини з особливими освітніми потребами освітяни Полтавщини 23 березня взяли участь у  Всеукраїнській конференції «Освіта дітей з ментальними порушеннями. Права та обов'язки».

30 травня 2018 року на базі Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського відбувся воркшоп для заступників директорів з навчально-виховної роботи спеціальних шкіл-інтернатів на тему «Сенсорний розвиток дітей з інтелектуальними порушеннями». У ході заходу відбулися обговорення актуальних проблем та стратегічних підходів щодо вдосконалення методів і педагогічної діагностики готовності дітей з порушенням розвитку до навчання і праці.

Вихованцями другого творчого об'єднання студії «Березіль» Кременчуцького міського центру позашкільної освіти, яким керує Костянтин Холодняк,  знятий фільм  «Ти чуєш?», що закликає бути уважними до дітей із інвалідністю та безпритульних тварин. 

Також, враховуючи те, що саме позашкільна освіта виконує функції «соціального ліфта» для значної кількості дітей з особливими освітніми потребами, Департамент освіти і науки Полтавської облдержадміністрації постійно рекомендує  об’єднаним територіальним громадам забезпечити виконання в повному обсязі чинного законодавства, яке регламентує відносини у сфері позашкільної освіти, зокрема щодо забезпечення належного фінансування галузі із залученням державних, місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством, а також посилення в межах повноважень економічних важелів урегулювання діяльності закладів позашкільної освіти. Наразі позашкільну освіту в області здобувають 360 дітей з особливими освітніми потребами.

 З метою поліпшення учбово-навчального процесу секцій з карате, футболу і волейболу та заохочення спортсменів до продовження занять в спортивних секціях після закінчення навчання в спеціалізованих школах у м. Полтаві на базі СПТУ-23 ведеться набір спортсменів-інвалідів з вадами слуху, де вони мають можливість набути професію та продовжувати спортивні заняття. Спортсмени забезпечені проживанням в гуртожитку та отримують стипендію. Спортсменам-інвалідам надається допомога в отриманні вищої освіти, 13 із них навчаються в вищих учбових закладах системи Мінсім’ямолодьспорту. Усі члени та кандидати збірних команд України забезпечені спортивною формою та інвентарем. Спортсмени знаходяться під регулярним спостереженням в обласному лікарсько-фізкультурному диспансері. Спортсмени-інваліди Хруль Оксана, Виноградець Дмитро, Данисенко Ярослав, Божинський Юрій, Богодайко Євгеній, Білоконь Олег, Закладний Геннадій, Голівець Андрій, Верещака Олександр, Причина Родіон, Хозяїнов Ігор, Мажара Інна, Кальник Олександр, Беленок Максим, Яловега В’ячеслав, Ковальчук Катерина - отримують стипендії Президента України. Здобутки кращих спортсменів-інвалідів, які приймали участь в республіканських та міжнародних змаганнях у складі збірної команди України висвітлюються у засобах масової інформації.
З метою організації надання безоплатної первинної правової грошової допомоги при Головному управлінні юстиції у Полтавській області діє громадська приймальня. Також з цією метою діють віртуальна громадська приймальня, «Skype» зв'язок, гнлайн-чати, 31 мобільний пункт консультування по наданню безоплатної правової допомоги громадянам (здійснюються виїзди до найвіддаленіших населених пунктів області) та функціонує телефонна «гаряча лінія».

Проведено флеш-моб для військовослужбовців Полтавського обласного військового комісаріату про проект «Я МАЮ ПРАВО!».

Проведено інформаційну бесіду 13.02.2018 з головою громадської організації «Сім’ї загиблих учасників бойових дій Полтавщини», обговорено проект «Я МАЮ ПРАВО!», можливість громадян отримати безоплатну правову допомогу, наголошено на ключові питання законодавчих нововведень.

 В I півріччі 2018 року з метою більш широкого інформування учасників АТО та членів їх сімей, вручено буклети Міністерства юстиції України: «Не знаєш як оформити договір оренди землі?», «Забирають бізнес? Відбирають майно?», «Не знаєш як оформити субсидію?», «Не знаєш як вирішити спір?», «Виконання рішення суду: пам’ятка для стягувача», «Як протидіяти домашньому насильству?», «Не отримуєш аліменти?» та буклети ГТУЮ у Полтавській обл.: «Що треба знати батькам про виховання дитини»; «Твої права при спілкуванні з поліцією», «Права та обов’язки дитини» та інші. також учасникам вручено газету Міністерства юстиції України «Юстиція відкрита для людей» та щомісячну юридично-просвітницьку газету ГТУЮ у Полтавській обл. «Правовий вісник».На веб-сайті розміщена постійно діюча рубрика «Актуально для військовозобов’язаних: законодавство та юридичні консультації».

У засобах масової інформації та інтернет-виданнях здійснювалися виступи на відповідну тематику, зокрема: «Про грошову допомогу особам, яких звільнено з полону», «Забезпечення військовослужбовців житлом: наві зміни – нові гарантії», «Держава зобов’язується забезпечити людям з інвалідністю рівні права з іншими громадянами», «Сьогодні Міжнародний день боротьби за права людей з інвалідністю», «про порядок отримання психологічної реабілітації учасникам АТО», «Інвалідність АТОвцям встановлюватимуть безстроково», «Соціальний захист учасників бойових дій», «Матеріальне, соціально-побутове і медичне забезпечення осіб з інвалідністю», «Уряд запровадив грошову компенсацію за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України».
Продовжилася робота короткострокових навчальних семінарів-тренінгів з питань реалізації вимог Конвенції ООН про права людей з інвалідністю та принципів універсальної доступності: 

У І півріччі поточного 2018 року семінари проведені на базі Полтавського обласного Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ організацій відбулося 5и семінарів – тренінгів – активнов проваджується державний проект "Безбар’єрна Україна". 

11.01.2018 – відбулася  робоча нарада з питань забезпечення пристосованими стоянками територій паркування при лікувальних закладах обласного центру. 12.01.2018 відбувся об’їзд з визначенням місць для паркування транспорту осіб з інвалідністю – станом на 30.01.2018 знаки у місцях паркування встановлені.

21.02.2018 – відбувся  аудит доступності новобудови автостанції Полтава-4 у м. Полтаві (на час обстеження тривали будівельні роботи) – дані рекомендації для урахування в роботі;

04.05.2018 – з нагоди Міжнародного Дня захисту прав осіб з інвалідністю відбулася акція-протест щодо невиконання вимог Закону України "Про затвердження Правил паркування транспортних засобів" водіями м.Полтави; захід відбувся за ініціативи представника ВГО «Національна Асамблея людей з інвалідністю України» у Полтавській області, заступника голови обласного Комітету доступності Твердохліб І.В., за участі представників громадських організацій осіб з інвалідністю, Поліції, обласного Комітету доступності, студентів-волонтерів Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна» (близько 150 учасників);

15.05.2018 – розпочалися навчання жестовій мові працівників патрульної поліції

18.05.2018 – відбувся аудит доступності території та приміщень аеропорту в м. Полтаві, 19.05.2018 – відбулися консультації з проектантами та підрядниками на виконання будівельних робіт з реконструкції об’єкту, зацікавленим особам дані конструктивні рекомендації для врахування у роботі.

13.07.2018 відбувся аудит доступності навчальних корпусів ПНПУ ім.. В.Г.Короленка – будівлі і приміщення не пристосовані для перебування в них осіб з інвалідністю.

Відбулося три засідання обласного Комітету доступності (від 07.02.2018, 30.05.2018 – розширене засідання за ініціативи Мінрегіону), від 20.06.2018 – розширене засідання обласного Комітету доступності в онлайн-режимі).


Заступник директора Департаменту                                                                                                                                                                                                          С.В.Матуйзо

вик. Балика Т.Г.

632865

